## Proyecto Institucionales Act.18
Proyecto | Descripción | Fase | Duración | Avance
Supervisión Basada en Riesgo | Desarrollar e implementar una supervisión que considere los riesgos propios de cada ente supervisado, los riesgos sectoriales, así como sistemáticos que pudieran ser generados, entre otros, por la estructura económica de Panamá, shocks externos, interconexión con otros mercados o por la insolvencia de entidades financieras sistemáticamente importantes. | Cierre | Enero 2018-Septiembre 2019 | 100%
Sistema de facturación y Cobros | Implementación de plataforma tecnológica única para la recaudación y el manejo de cuentas por cobrar de la institución que permita una modernización de la gestión y proveer de reportes e informes para la toma de decisiones. | Ejecución | Marzo 2019-Diciembre 2019 | 76%
Inventario de Procedimientos | Actualización de los procedimientos existentes y documentación de nuevos procedimientos, con el objetivo de aumentar de manera progresiva la calidad y productividad dentro de la entidad. | Ejecución | Marzo 2019-Diciembre 2019 | 72%
Ventanilla Única | Automatizar y optimizar el proceso de registro de valores a través de una plataforma WEB para la gestión de los tramites con la institución, con el fin de ofrecer a sus clientes un mejor servicio, control de información, visibilidad de su trámite y que puedan consultar su información en línea. | Inicio | Marzo 2019-por definir | 14%
Actualización de Exámenes | Actualización de los exámenes que realiza la SMV para las personas que requieran obtener las licencias de Ejecutivo Principal y Aseso de Inversiones. | Inicio | Julio 2019-Diciembre 2019 | 25%