## Proyecto Institucionales Act.15
Proyecto | Descripción | Fase | Duración | Avance
Actualización de Exámenes | Actualización de los exámenes que realiza la SMV para las personas que requieran obtener las licencias de Ejecutivo Principal y Aseso de Inversiones. | Ejecución | Julio 2019-Marzo 2021 | 80%
Vistas actualizadas de BI Publisher-Fase 1 | Modelar más la data que se recibe del Sistema de Remisión de Información (SERI) en la herramienta BI Publisher, para un mejor análisis de la misma. | Ejecución | Junio 2020-Enero 2021 | 87%
Automatización de Cuestionarios de autoevaluación y operativo de la Dirección de Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas | Disponer de una herramienta automatizada que permita la captación de información, documentos y datos de forma ágil, segura y confiable, de todos los integrantes del mercado. | Ejecución | Diciembre 2020-Febrero 2021 | 60%
Actualización de Página Web | Cambio del Gestor Documental para el reforzamiento de la Seguridad del Sitio WEB, desarrollo, migración y Administración de la Pagina Institucional SMV | Ejecución | Diciembre 2020-Marzo 2021 | 65%
Gestión Integral de Riesgo-Proyecto SBR | 1. Detección oportuna de riesgos, que puedan amenazar al mercado de valores tanto micro como macro prudencial, con anticipación a que se manifiesten incumplimientos a la normativa, por parte de las entidades con licencia supervisadas. 2. Adoptar la mejor estrategia de supervisión en base al perfil de riesgo de las entidades. 3. Mantener adecuado nuestro modelo de supervisión a los estándares internacionales relacionados al mercado de valores en temas de gestión de riesgos. | Ejecución | Mayo 2021 | 94%
Calificación Final Automática del nivel de cumplimiento normativo y mejores prácticas de los SO en materia de BC/FT/FPADM. | Mejorar la eficiencia en el proceso de supervisión a los SO a través de la obtención de la calificación final automática de los cuestionarios de autoevaluación de acuerdo con los niveles de cumplimiento de GAFI. | Pausa | Abril 2020-Por Definir | 80%
Actualización y Mejoramiento de los Informes de Inspección de Prevención de BC/FT/FPADM. | Desarrollar una plantilla que contenga los lineamientos de fondo y forma que unifiquen los criterios de evaluación y los resultados tanto Extra-situ como In-situ. | Pausa | Abril 2020-Por Definir | 85%
Inventario de Procedimientos | Actualización de los procedimientos existentes y documentación de nuevos procedimientos, con el objetivo de aumentar de manera progresiva la calidad y productividad dentro de la entidad. | Pausa | Marzo 2019-Por Definir | 87%
Actualizado al 15 de Diciembre 2020

## Hoja2
Proyectos 2020 Supervisión | Estado | Observacion
Vistas actualizadas de BI Publisher-Fase 1 | Ejecución | Según último estatus, el proyecto tiene fecha de finalización de enero 2021.
Gestión Integral de Riesgo-Proyecto SBR | Ejecución | Según último estatus, el proyecto tiene fecha de finalización en junio 2021.

## Hoja1
Proyecto | Estado
Actualización de Exámenes | Ejecución
Vistas actualizadas de BI Publisher-Fase 1 | Ejecución
Gestión Integral de Riesgo-Proyecto SBR | Ejecución
Sistema de facturación y Cobros | Finalización
Calificación Final Automática del nivel de cumplimiento normativo y mejores prácticas de los SO en materia de BC/FT/FPADM. | Pausa
Actualización y Mejoramiento de los Informes de Inspección de Prevención de BC/FT/FPADM. | Pausa
Inventario de Procedimientos | Pausa